保定理工学院学科专业调整优化实施方案（2023-2025）

学校主管校领导：

主  管  处  长：

2023年6月27日

保定理工学院学科专业调整优化实施方案

为持续深化学科专业供给侧结构性改革，全面提高人才培养质量，加快构建适应我省经济社会发展和产业发展需求的学科专业布局，按照国务院关于高等教育学科专业体系改革的指导意见、教育部等五部门《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》（教高〔2023〕1号）部署，以及河北省教育厅《关于报送高校学科专业设置调整优化实施方案材料的通知》相关要求，结合学校“十四五”期间事业发展规划以及学科专业建设规划，特制定本实施方案。

一、指导思想

深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持“四个面向”，围绕聚焦重大国家战略，对接我省“12大主导产业”，服务打造“四个战略功能区”，调整优化学科专业布局结构，提高学科专业内涵建设水平，打造优势特色学科专业（集群），健全完善学科专业管理和评价机制，建立符合学校办学定位、优势特色突出、可持续发展的学科专业体系。

二、工作目标

通过凝练学科专业方向、精简学科专业数量、优化学科结构，调整学科布局，改善学科生态，明确学科建设单位的主体责任和建设任务，进一步合理配置学校资源，实现“发展规模适度、结构布局合理、建设层级清晰、目标定位明确、整体生态平衡、竞争优势持续”的学科优化调整目标。

学科专业规模上，将采取撤销、停招、间招和新增的方式，在未来三年使全校本科专业数量稳定在40个左右。通过“扶优、扶强、扶新、扶需”措施，提高学科专业内涵建设水平，建好省级一流本科专业和学校优势特色专业。按照“集中资源、保证重点”的原则实施专业集群特色发展战略，围绕信息智能、高端装备制造、现代商贸物流、金融服务、文体旅游等我省主导产业，打造与之密切相关且与学校自身定位吻合的互联网经济与商务管理、智能制造两大专业集群，重点建设国际经济与贸易1个主打专业以及机械设计制造及其自动化、工商管理、会计学、信息管理与信息系统、电子信息工程、英语、学前教育、数字媒体艺术等8个骨干专业；试点建设未来技术学院、现代产业学院、卓越工程师学院、专业特色学院等人才培养改革先行区，推进人才培养全链条、深层次变革。

三、工作思路

秉承“质量与效益”并重的工作思路，突出专业内涵与特色建设，坚持学校办学优势与社会需求相结合，坚持学科建设和专业发展相结合，坚持学校统筹与学院主动调整相结合，坚持整体设计与分类指导、分步实施相结合。持续加强省、校、院三级优势特色专业建设，以建设促优化、以整合促发展，对优化调整后的本科专业，实施重点建设、绩效考核和滚动式评估。通过优化学科专业结构，实现专业与产业同构化发展，促进人才链、创新链与产业链深度融合。

四、组织领导

学科专业调整优化工作事关学校发展全局，校党委高度重视,成立了学科专业设置调整优化改革领导小组，校长任组长，主管教学副校长任副组长，教务处、学校办公室、学位办、人事处、财务处、学工处、招生办公室、就业指导中心、资产处等部门负责人为成员，负责学科专业调整优化方案设计、资源调配、政策制定、实施等工作。工作组办公室设在教务处，具体负责制定学科专业调整优化实施方案、召集相关职能部门负责人与专家对方案进行论证、收集整理师生意见与建议、拟定学科专业调整优化实施方案并报校长办公会审定等。

各二级学院成立由院长任组长、教学副院长为副组长、教研室主任、骨干教师、资深行业企业人员等任成员的本科专业调整优化工作小组，具体实施本单位专业调整优化及设置等工作，确保各项政策落地见效。

五、重点任务

（一）深入调研学科专业发展状况

坚持专业结构优化调整与市场机制相结合，持续深入开展调查研究，长期研究市场规律及市场对专门人才的需求，建立学校毕业生就业反馈机制。定期对各专业生师比、专业办学基础设施、学科专业建设资源配置、各学科专业近三年录取率、近三年初次就业率、近期取得的代表性科研和教学成果等专业办学情况进行调研摸底、深入分析，为学科专业优化调整工作奠定坚实基础。

（二）健全学科专业动态调整机制

结合学校发展定位、办学特色和办学条件，按照“控制总量、优化存量、用好增量”的原则，编制学科专业建设与发展规划（2023-2025年）。完善招生、培养、就业联动机制，实现供给与需求相适应、数量与质量相统一、规模与条件相匹配、服务与发展相协同。根据“四新”建设要求，依托省级一流专业和一流课程建设项目，将资源集中到优势学科重点专业建设，通过边建设边优化调整，夯实学科基础、凝练学科方向，以建设促优化、以整合促发展。

（三）提升学科专业建设水平

主动适应区域经济社会发展战略，对接地方产业结构调整、转型升级需要，努力促进专业链、产业链、创新链融合，以学科建设为核心，以专业认证为引领，以一流专业为支撑， 构建省、校、院三级重点建设格局。把握“四新”内涵，以省级新工科、新文科建设项目为依托，牵引专业转变培养理念、创新培养模式、转型师资队伍。深入实施专业建设2.0计划，持续推进专业集群建设，发挥学科交叉优势，强化协同创新、集成创新，重视标志性成果培育；组建学科服务团队，通过技术支撑、产品开发、项目合作、咨询服务等多种形式加强校地校企合作,寻找自身发展与地方经济社会发展的“耦合点”。完善学科专业建设的多渠道投入机制，吸引多元主体参与学科专业建设，分期、分批试点进行现代产业学院、专业特色学院建设，促进供需双侧同构建设、同频共振。

（四）完善学科专业评估机制

评估是促进专业基础建设、教学改革和教学管理的有效手段。完善学科专业评估体系，依托内部评估与外部评估 (包括国标、行标在内的政府评估和行业认证)相结合的技术路线,由被动考核变为主动评价，切实保障学科专业结构设置和调整的质量。根据国家标准、专业评估、工程教育认证等相关指标，建立学校自身指标对比监测、预警机制。以高等教育质量监测国家数据平台为基准线，从专业、课程、招生、就业等维度，建立对应的专业评估指标体系，完善兄弟院校间横向对比和自身状态纵向分析的监测、预警数据库，科学分析现有专业、学科各项指标，扩大优势、补齐短板。

六、各学院改革措施

经济学院围绕跨境电子商务产业链，拟联合管理科学与工程学院、艺术学院、外国语学院、信息科学与工程学院，共同打造以我校主打专业--国际经济与贸易专业为核心，电子商务与法律、商务英语、产品设计、现代物流管理（专）专业为支撑，经济学、金融工程、物联网工程为技术支持的互联网经济与商务管理专业集群，形成产业链、教育链、创新链的三链融合，构建“对接产业、人才共育、产教融合”的机制，培养符合新业态、新模式发展需要的管理和实操人才，加强专业软实力建设，凝练经管专业集群比较优势及理工特色。

管理科学与工程学院经优化调整，整体专业规模稳定在10个左右，本科专业控制在8个左右，形成科学合理的工商管理类、电子商务类、工程管理类“三大专业集群”。通过电子商务、物流管理两个专业与保定物流园共建电子商务物流产业学院，推进“产业学院→职场学堂→虚拟课堂→企业车间”的工学交替人才培养模式改革，积极探索知识型、技能型和创新型高素质技术技能人才培养新模式；同时省级一流专业工商管理、信息管理与信息系统持续进行建设和培育，对工程管理、工程造价专业对标“工程教育专业认证”及“卓越人才培养计划”进行建设。

会计学院以基于数字经济时代要求的大数据背景作为专业布局及优化建设的方向，依托用友、金蝶等企业合作方在数字化领域的核心技术、特色产品及优势，将企业的用人需求赋能于学院人才培养。学院依托京津冀协同发展平台，紧跟数字化技术背景下财务、会计行业转型趋势，践行“国际化、职业化、数字化”的专业建设理念，构建以财务、会计业务能力为核心，多维度职业能力为支撑的“会计+”人才培养新生态。

教育学院在现有学前教育、小学教育两个本科专业的基础上，进一步强化专业优势，未来三年拟增设艺术教育、教育技术学和科学教育3个本科专业，同时计划2024年增设、启动辅修学士学位教育。学院以骨干专业--学前教育专业为依托，通过成立乡村特色课程工作坊，聚焦乡村振兴发展；创新体智能工作坊，建立产业基地；借助学校省级科普示范基地-地质馆，培养研学导师等多种途径，探索教育改革思路，打造保理特色教育品牌。

外国语学院以新文科建设为着力点，探索跨学科交叉培养，依托国际经济与贸易、工商管理、学前教育和商务英语特色优势，实现贸易与教育人才培养供给侧和产业需求侧结构要素全方位融合，推进专业变革升级。通过开设跨学院精品课程，培养学科融合思维，打通院系、学科、专业之间的壁垒，促使学生将自身专业知识和其他学科知识融合，逐步形成“T”型知识结构，进一步培养多学科融合的发展思维，形成开放包容的学科体系。

信息科学与工程学院一方面，以打造优势特色学科为核心，深化一流学科和基础学科建设的交叉融合；另一方面，以“新工科”建设为突破口，突出交叉复合型人才体系改革；针对人工智能和信息工程、信息安全领域的快速发展，将更多综合性、实践性和创新性的企业课程引入到教学中，并考虑增设相关专业；充分发挥合作企业所具有的工程教育资源优势，针对行业的发展趋势和社会需求，推动建立与之相应的特色学院，如未来技术学院将致力于人工智能、大数据、信息工程等前沿技术的研究和教学；现代产业学院将联合相关产业，为学生提供更多实习和就业机会；卓越工程师学院将培养具备全球视野的工程师人才。

艺术学院2023年-2025年坚持以稳固持续前进的方针逐步进行专业升级建设，以打造环京津核心功能区的文体旅游品牌形象塑造为工作目标，依据目前数字化发展新形态，把骨干专业--数字媒体艺术专业作为“新文科”试点专业，发挥多形态、多传播、多共融的专业特点，以诸多的艺术表现形式助力京津冀文体旅游品牌化发展与传播；同时继续推进环境设计校级一流专业建设，把视觉传达设计、产品设计、广播电视编导和播音与主持艺术等专业作为骨干支撑专业，继续以专业群内的建设思路与原则，深化学科专业供给侧重改革，全面提高人才自主培养质量。

资源与工程技术学院拟通过撤销宝石材料及工艺学等一批对学院未来发展支撑作用较弱的专业，进行专业的升级改造，形成以机械设计及其自动化、电子信息工程两个骨干专业和土木工程“新工科”专业为核心的专业群发展形态。依托“智能制造”专业集群紧密对接地方企业，统筹服务同一产业链的若干关联专业，与立中车轮股份有限公司共建现代智能制造产业学院，打造建设体系化、先进性、科学性的跨学科、跨专业新工科市级以上重点实验室。

七、具体工作安排

根据学校总体工作安排，按照以下步骤稳步实施。

第一阶段（2023年7月--2023年12月）：建立健全学科专业优化调整工作组织机构；开展学科专业结构优化调整前期调研，做好各项前期准备工作；制定学科专业结构布局优化调整初步工作方案等。

1.建立健全学科专业优化调整工作组织机构

成立学科专业优化调整工作领导小组、工作小组、专家咨询工作组。同时，在全校范围内进行积极宣传，使广大师生认识到学科专业结构优化调整的必要性和重要性。

2.深入学科开展调研

由相关职能部门组成学科专业调研工作组，对全校学科专业情况进行全面调研，对调研结果进行深入分析研究，摸清现状、找准问题、理清思路，形成调研报告。

3.做好优化调整工作相关政策与制度的前期准备工作

学校本科专业优化调整工作组针对学科专业优化和调整可能涉及到的人事、财务、资产等资源调配问题，协调出台若干鼓励和支持的配套政策，为化解工作中出现的矛盾做好制度准备，为优化调整工作提供制度保障和组织基础。

4.制定学科专业结构布局优化调整初步工作方案

根据学科专业调研工作组形成的学科专业建设情况分析，以及发现的问题，研究制定学校学科专业结构布局优化调整工作方案。

第二阶段（2024年1月--2024年12月）：开展学科自我优化调整及学科专业评估，推进专业优势特色发展建设。

1.组织各教学单位开展自我优化和整合

组织各教学单位依靠学院教学指导委员会对所建设的学科进行自我评估，确定本单位学科建设发展目标、发展领域和发展战略；凝练一级学科内学科建设方向，论证和确立二级学科（方向）以及本科招生专业；针对本单位对学校学科生态基础支撑作用弱的学科及投入产出效益不高的学科，提出优化和调整意见建议。

2.开展校内及第三方学科专业评估

对标专业评估体系，组织进行校内学科专业评估；同时邀请第三方机构对我校学科专业进行评估，进一步开展实力分析和发展前景评估，并将评估结果有效运用到拟优化调整专业中。

3.开展首批学科专业调整和优化

工作小组依据学科调研结果、各学院提出的调整意见及校内、第三方评估结果，充分分析近三年全校本科专业招生、就业、资源配置方面的实际情况，开展学科专业优化调整顶层设计，针对不适应国家和社会需求和存在简单重复建设的学科，形成首轮学科优化和调整工作执行方案。本着条件成熟一个，调整一个的原则，由工作小组与学科建设单位进行沟通，并经专家咨询工作组论证、领导小组审议通过后，对相关学科进行调整和优化，实施关停并转并完成学科专业的招生调整、教师流动、资源划拨等相关工作。

4.进一步加强优势和特色专业（集群）建设

立足学科基础、聚焦服务导向，依托学校一流专业建设项目的规划和实施，改革学科资源配置方式，进一步加强优势特色专业（集群）建设，采取差异化支持措施，分层分类推进专业发展。凝练一级学科建设方向，优化学科内部结构，为学科专业进一步调整和优化创造稳定的学科环境。尝试遴选部分学科，依托国家、河北省专项建设，加强体制机制创新，进行人才与学科制度改革试点，积极探索交叉学科发展之路。

5.新专业申报

根据省教育厅有关申报新专业文件要求，对拟申报的新专业进行广泛的社会需求调研、组织专家进行论证等准备工作，开展新一轮的专业申报工作。

第三阶段（2025年1月--2025年底）：优化调整部分重复建设学科，探索筹建专业特色学院，启动新一轮人才培养方案修订工作。

1.优化调整部分重复共建学科

对由于体制原因、历史原因形成的学院与学院之间重复共建的学科，作为第二批调整和优化学科，进行合并调整，优化学科布局，明确学科建设主体和责任。逐一与学科建设单位开展对话，同时聘请相关领域专家进行同行评议，分区域、分层次提交专家咨询工作组讨论，充分考虑每个学科的实际情况和学科特色，实事求是地采取相应的调整方式，逐一提出优化和调整思路，经专家咨询工作组论证通过后，由领导小组批准并组织实施。

2.继续开展专家论证，确定并优化调整第三批学科

对于未进入前两批优化调整的学科，组织专家咨询工作组进行论证。对“建设效益较差、就业率低、生源质量差、调剂率高、没有对其它学科或专业集群起到支撑作用的专业”，“学科实力一般、发展乏力、没有明显优势或特色的学科”，继续进行分类调整。

3.创新管理体制，探索建立人才培养改革先行区

发挥学校学科综合优势，不断凝练新兴交叉学科建设方向，加强顶层设计，从机制体制改革入手，加强校地、校企深度合作，依托项目建设专业特色学院、产业学院等人才培养改革先行区；聘请产业教授、产业导师深度参与人才培养、专业建设和课程建设，联合编写教材讲义，加快教学内容更新迭代，构建“政府、高校、行业、企业”多方协同育人新机制。对有发展前景的学科进行布局，在资金、人员、机制等方面给予政策倾斜，促进学科交叉和融合。

4.启动2025版人才培养方案的修订工作

在2021版人才培养方案的基础上，进一步优化课程体系、实践教学体系，大胆探索多种形式的人才培养模式，鼓励有条件的学院探索大类人才培养，形成一套凸显学校应用型人才培养特色的人才培养方案。

八、工作机制及相关要求

学科专业的优化调整工作是学校建设和发展的基础工作，也是关系到师生员工切身利益的大事。工作难度大、开创性强，需要汇聚广大专家学者、师生员工的集体智慧。各部门务必高度重视、统一思想、形成共识，做好思想动员和舆论宣传，提高执行能力，保证政令畅通，处理好个人与组织、局部与整体的关系，按照学校的统一部署和要求积极主动做好相关工作。

1.本科专业结构优化调整工作要与本科专业建设、优势学科建设、课程建设、师资队伍建设、实验室建设、资源配置等工作有机结合起来，要求学校相关职能部门要密切配合，形成联动机制，保障工作的顺利开展。

2.在学科结构优化和调整工作过程中，学校鼓励和支持自有专任教师在校内合理流动，并将制定相关支持政策。对于跨学院的师资变动，学校人事管理部门将统筹协调调出和调入单位，解决好教师流动所涉及的相关资源配置工作，保证教师正常的教学、科研任务。

3.学校将不断深化学科投入机制、人力资源激励、资产有偿使用等配套改革，与学科优化调整工作同步进行，在机制体制上形成合力，提高学科优化调整工作效益，提高学校整体管理水平，为学科发展提供助力。